## Gap_List_CN
序号 | 维度 | 不达标项 | 需求页表现（home-en） | 实现页表现（club） | 影响级别 | 修复建议 | 证据截图（文件）
1 | 页面框架 | 桌面端整体构图不一致 | 主体内容在手机机模内居中展示，外层保留明显留白。 | 页面直接铺满内容流，缺少机模容器与外层留白。 | 高 | 增加桌面机模壳层与居中容器，内容在机模内滚动。 | requirement-desktop.png vs implementation-desktop.png
2 | 页面框架 | 右上模式切换与主题按钮缺失 | 右上有版本切换胶囊（网页版/AP版/小程序版/简洁版）和主题按钮。 | 未看到对应控件。 | 高 | 补齐右上控件组，对齐间距、圆角、阴影和层级。 | requirement-desktop.png / requirement-mobile.png vs implementation-desktop.png / implementation-mobile.png
3 | 新手引导 | 首屏引导弹层未实现 | 首屏有 Step 1 of 2 引导卡，含 Skip/Next 与分页点。 | 未出现引导弹层与步骤交互。 | 高 | 实现首访引导浮层、步骤切换与关闭状态持久化。 | requirement-desktop.png / requirement-mobile.png vs implementation-desktop.png / implementation-mobile.png
4 | 内容模块 | 主推荐模块形态不一致 | Top Recommendations 为大图主卡，含标签、摘要、互动信息。 | 对应区域是资讯列表，缺少大图主卡形态。 | 高 | 首模块改为视觉主卡组件，补齐封面图、标签、摘要和互动信息。 | requirement-mobile.png vs implementation-mobile.png
5 | 卡片样式 | 资讯卡视觉语言不一致 | 卡片为亮底+封面图+信息遮罩层，层级清晰。 | 卡片为深色条块，图片层与信息层分离不足。 | 中 | 重构资讯卡样式，统一封面图、遮罩层、圆角和间距体系。 | requirement-mobile.png vs implementation-mobile.png
6 | 头部信息架构 | 头部结构与语义偏离需求 | 头部强调品牌位、搜索和关系入口。 | 当前为另一套频道结构，信息层级不同。 | 中 | 按需求页重排头部 IA：品牌位、搜索入口、关系入口、频道层。 | requirement-mobile.png vs implementation-mobile.png
7 | 底部导航 | 底部导航视觉与状态处理不一致 | 图标风格轻量，激活态与中心按钮层级明确。 | 图标风格、间距、字号和重心与需求差异较大。 | 中 | 对齐图标资源、激活色、字号、间距和中心按钮尺寸。 | requirement-mobile.png vs implementation-mobile.png
8 | 响应式节奏 | 移动端首屏留白和分组节奏不足 | 首屏在引导、Banner、主推荐之间有明确节奏。 | 模块更紧凑，分组留白不足。 | 中 | 重设移动端垂直间距：区块间距、标题与内容间距、卡片间距。 | requirement-mobile.png vs implementation-mobile.png
9 | 布局稳定性 | 底部固定栏对内容有压迫感 | 底栏与内容过渡自然，底部内容不受干扰。 | 底部内容与固定栏距离过近，可读性受影响。 | 中 | 内容容器增加底部安全区内边距（safe area + nav height）。 | implementation-mobile.png
10 | 国际化 | 语言版本与需求目标不一致 | 需求页为英文海外版本。 | 当前实现链接为中文文案（zh-CN）。 | 中 | 补齐英文资源并验证 `lang=en` 与默认语言回退策略。 | requirement-desktop.png vs implementation-desktop.png

## Notes_CN
报告名称 | BigPlayer 海外首页对比不达标清单
生成时间 | 2026-06-05 17:06:41
需求页 | https://icedurain0801-maker.github.io/glacierClub/bigPlayer/client/overseas/home/home-en.html
实现页 | http://club.kubedev.q1.com/?env=web&lang=zh-CN
截图目录 | C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Code\User\project manage\bigPlayer\client\.codex-temp\page-compare-20260605
备注 | 已排除人脸模糊区域影响。